## taxi
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
taxi | [10 empty] | 2026-02-05 08:16
Цвет | Структура задач | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Сбор требований |  | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-13 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:06 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 2 | Определение технологий |  | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-19 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:06 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 3 | Утверждение |  | 2026-02-20 09:00 | 2026-02-20 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:07 | qwe ewq | веха | taxi | 1
| 4 | ТЗ |  | 2026-02-23 09:00 | 2026-02-25 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:07 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 5 | БД |  | 2026-02-25 09:00 | 2026-02-26 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:07 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 6 | Утверждение ТЗ |  | 2026-02-27 09:00 | 2026-02-27 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:07 | qwe ewq | веха | taxi | 1
| 7 | Бэкенд |  | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-05 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:09 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 8 | Клиентская часть |  | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-04 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:09 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 9 | Готовность |  | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-06 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:10 | qwe ewq | веха | taxi | 1
| 10 | Тестирование |  | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-11 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:10 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 11 | Настройка сервера |  | 2026-03-12 09:00 | 2026-03-13 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:10 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 12 | Запуск |  | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:10 | qwe ewq | веха | taxi | 1
| 13 | Мониторинг |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:10 | qwe ewq | задача | taxi | 1
| 14 | Завершение |  | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-02-05 12:11 | qwe ewq | веха | taxi | 1
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com