## Диаграмма Ганта
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
пз3 | [10 empty] | 2026-04-03 05:54
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | ИНИЦИАЦИЯ |  |  | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-17 09:00 |  | 56 | 64 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:33 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 1.1 |  | Сбор требований у жильцов и правления ТСЖ | Никита Sad | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-13 18:00 |  | 100 | 40 | 16 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:39 | Никита Sad | задача | пз3 / ИНИЦИАЦИЯ | 2
| 1.2 |  | Обследование существующих процессов | Никита Sad | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-16 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:40 | Никита Sad | задача | пз3 / ИНИЦИАЦИЯ | 2
| 1.3 |  | Утверждение концепции системы | Никита Sad | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:40 | Никита Sad | веха | пз3 / ИНИЦИАЦИЯ | 2
| 2 | ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-30 09:00 |  | 31 | 80 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:38 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 2.1 |  | Разработка технического задания | Никита Sad | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-23 18:00 |  | 0 | 48 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:41 | Никита Sad | задача | пз3 / ПЛАНИРОВАНИЕ | 2
| 2.2 |  | Проектирование архитектуры системы | Никита Sad | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-29 18:00 |  | 0 | 40 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:42 | Никита Sad | задача | пз3 / ПЛАНИРОВАНИЕ | 2
| 2.3 |  | Прототипирование интерфейса | Никита Sad | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-29 18:00 |  | 100 | 40 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:42 | Никита Sad | задача | пз3 / ПЛАНИРОВАНИЕ | 2
| 2.4 |  | Утверждение ТЗ и прототипа |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:43 | Никита Sad | веха | пз3 / ПЛАНИРОВАНИЕ | 2
| 3 | РАЗРАБОТКА |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-28 09:00 |  | 0 | 168 | 248 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:38 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 3.1 |  | Разработка модуля приёма показаний счётчиков | Никита Sad | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-11 18:00 |  | 0 | 72 | 72 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:43 | Никита Sad | задача | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 3.2 |  | Разработка модуля расчёта квартплаты | Никита Sad | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-20 18:00 |  | 0 | 64 | 64 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:44 | Никита Sad | задача | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 3.3 |  | Разработка модуля новостей и объявлений | Никита Sad | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-07 18:00 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:44 | Никита Sad | задача | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 3.4 |  | Разработка личного кабинета жильца | Никита Sad | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-14 18:00 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:44 | Никита Sad | задача | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 3.5 |  | Разработка административной панели ТСЖ | Никита Sad | 2026-05-20 09:00 | 2026-05-27 18:00 |  | 0 | 48 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:44 | Никита Sad | задача | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 3.6 |  | Готовность к тестированию | Никита Sad | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:44 | Никита Sad | веха | пз3 / РАЗРАБОТКА | 2
| 4 | ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-17 09:00 |  | 0 | 120 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:38 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 4.1 |  | Функциональное тестирование | Никита Sad | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-04 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:47 | Никита Sad | задача | пз3 / ТЕСТИРОВАНИЕ | 2
| 4.2 |  | Юзабилити-тестирование с пожилыми пользователями | Никита Sad | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-03 18:00 |  | 0 | 48 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:47 | Никита Sad | задача | пз3 / ТЕСТИРОВАНИЕ | 2
| 4.3 |  | Упрощение интерфейса по итогам юзабилити | Никита Sad | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-10 18:00 |  | 0 | 48 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:48 | Никита Sad | задача | пз3 / ТЕСТИРОВАНИЕ | 2
| 4.4 |  | Нагрузочное и регрессионное тестирование | Никита Sad | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-16 18:00 |  | 0 | 40 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:48 | Никита Sad | задача | пз3 / ТЕСТИРОВАНИЕ | 2
| 4.5 |  | Приёмо-сдаточные испытания | Никита Sad | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:49 | Никита Sad | веха | пз3 / ТЕСТИРОВАНИЕ | 2
| 5 | ВНЕДРЕНИЕ |  |  | 2026-06-16 09:00 | 2026-07-01 09:00 |  | 0 | 88 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:38 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 5.1 |  | Развёртывание на сервере ТСЖ | Никита Sad | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-19 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:49 | Никита Sad | задача | пз3 / ВНЕДРЕНИЕ | 2
| 5.2 |  | Обучение сотрудников ТСЖ | Никита Sad | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-24 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:49 | Никита Sad | задача | пз3 / ВНЕДРЕНИЕ | 2
| 5.3 |  | Обучение жильцов | Никита Sad | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-30 18:00 |  | 0 | 40 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:50 | Никита Sad | задача | пз3 / ВНЕДРЕНИЕ | 2
| 5.4 |  | Запуск в промышленную эксплуатацию | Никита Sad | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-01 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:50 | Никита Sad | веха | пз3 / ВНЕДРЕНИЕ | 2
| 6 | СОПРОВОЖДЕНИЕ |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-07-29 09:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:38 | Никита Sad | проект | пз3 | 1
| 6.1 |  | Гарантийное сопровождение | Никита Sad | 2026-06-30 09:00 | 2026-07-28 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:52 | Никита Sad | задача | пз3 / СОПРОВОЖДЕНИЕ | 2
| 6.2 |  | Завершение проекта | Никита Sad | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-29 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-03 09:53 | Никита Sad | веха | пз3 / СОПРОВОЖДЕНИЕ | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com

## Часть 1
Вариант 6
ИС для управления ЖКХ в ТСЖ — приём показаний счётчиков, расчёт квартплаты, новости дома
Команда: 1 аналитик, 1 frontend-разработчик, 1 backend-разработчик, 1 тестировщик ¦ Старт: 07.04.2026 ¦ Ограничение: ключевые пользователи — пожилые люди → отдельный этап упрощения UI
ЧАСТЬ 1.1 — СТРУКТУРА ЗАДАЧ ПРОЕКТА
№ | Задача / Этап | Ответственный | Нач. (раб.дн.) | Дата начала | Дата конца | Длит. (дн.) | ES | EF | LS | Резерв | Предшественники / Зависимости
📋 ИНИЦИАЦИЯ
1 | Сбор требований у жильцов и правления ТСЖ | Аналитик | 4 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | — ¦ Интервью, анкетирование
2 | Обследование существующих процессов | Аналитик | 3 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 ¦ Анализ бумажного документооборота
Веха 1 | Утверждение концепции системы | Аналитик | 0 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 ¦ Подпись председателя ТСЖ
📐 ПЛАНИРОВАНИЕ
3 | Разработка технического задания | Аналитик | 5 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0 | M1 ¦ По ГОСТ 19.201-78
4 | Проектирование архитектуры системы | Backend | 4 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 3 ¦ БД, API, серверная часть
5 | Прототипирование интерфейса (wireframes) | Frontend | 4 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 3 ¦ С учётом доступности для пожилых
Веха 2 | Утверждение ТЗ и прототипа | Аналитик | 0 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 4,5 ¦ Ключевая точка контроля
💻 РАЗРАБОТКА
6 | Разработка модуля приёма показаний счётчиков | Backend | 8 | 29.04.2026 | 11.05.2026 | 8 | 16 | 24 | 16 | 0 | M2 ¦ Ввод/загрузка данных, хранение
7 | Разработка модуля расчёта квартплаты | Backend | 7 | 11.05.2026 | 20.05.2026 | 7 | 24 | 31 | 24 | 0 | 6 ¦ Формулы тарифов, история начислений
8 | Разработка модуля новостей и объявлений | Frontend | 6 | 29.04.2026 | 07.05.2026 | 6 | 16 | 22 | 19 | 3 | M2 ¦ Параллельно с задачей 6
0 | Разработка личного кабинета жильца | Frontend | 6 | 07.05.2026 | 15.05.2026 | 6 | 22 | 28 | 25 | 3 | 8 ¦ Просмотр счётов, показаний
10 | Разработка административной панели ТСЖ | Frontend | 5 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 5 | 31 | 36 | 31 | 0 | 7,9 ¦ Управление тарифами, жильцами
Веха 3 | Готовность к тестированию |  | 0 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 7,10 ¦ Все модули собраны
🧪 ТЕСТИРОВАНИЕ
11 | Функциональное тестирование | Тестировщик | 6 | 27.05.2026 | 04.06.2026 | 6 | 36 | 42 | 36 | 0 | M3 ¦ Проверка всех сценариев
12 | Юзабилити-тестирование с пожилыми пользователями | Аналитик | 5 | 27.05.2026 | 03.06.2026 | 5 | 36 | 41 | 41 | 5 | M3 ¦ ⚠ Ограничение: обязательный этап
13 | Упрощение интерфейса по итогам юзабилити | Frontend | 5 | 03.06.2026 | 10.06.2026 | 5 | 41 | 46 | 41 | 0 | 12 ¦ Увеличение шрифтов, контраста, подсказок
14 | Нагрузочное и регрессионное тестирование | Тестировщик | 4 | 10.06.2026 | 16.06.2026 | 4 | 46 | 50 | 46 | 0 | 11,13
Веха 4 | Приёмо-сдаточные испытания |  | 0 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 14 ¦ Подписание актов
🚀 ВНЕДРЕНИЕ
15 | Развёртывание на сервере ТСЖ | Backend | 3 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | 3 | 50 | 53 | 50 | 0 | M4 ¦ Настройка, перенос данных
16 | Обучение сотрудников ТСЖ | Аналитик | 3 | 19.06.2026 | 24.06.2026 | 3 | 53 | 56 | 53 | 0 | 15 ¦ Администраторы системы
17 | Обучение жильцов (инструкция + 2 встречи) | Аналитик | 4 | 24.06.2026 | 30.06.2026 | 4 | 56 | 60 | 56 | 0 | 16 ¦ Акцент на пожилых пользователях
Веха 5 | Запуск в промышленную эксплуатацию |  | 0 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 17
🔧 СОПРОВОЖДЕНИЕ
18 | Гарантийное сопровождение (1 мес.) | Backend+Фронт | 20 | 30.06.2026 | 28.07.2026 | 20 | 60 | 80 | 60 | 0 | M5 ¦ Устранение замечаний
Веха 6 | Завершение проекта |  | 0 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 18 ¦ Сдача документации
ЧАСТЬ 1.2 — РАСЧЁТ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ
| Критический путь: |  |  | 1 — 2 — Веха 1 — 3 — 4 — Веха 2 — 6 — 7 — 10 — Веха 3 — 12 — 13 — 14 — Веха 4 — 15 — 16 — 17 — Веха 5 — 18 — Веха 6
| Длительность критического пути: |  |  | 80 рабочих дней
| Дата старта: |  |  | 07.04.2026
| Расчётная дата завершения: |  |  | 27.07.2026 (рабочих дней)
| Задачи НЕ на крит. пути: |  |  | 8, 9 (резерв 3 дня), 12 (резерв 5 дней) — могут задерживаться в пределах резерва
| Обоснование: |  |  | Задержка ЛЮБОЙ задачи на критическом пути задерживает весь проект. Задачи 12—13 критичны,
т.к. юзабилити-тестирование определяет объём доработок Frontend до финального тестирования (14).
ЧАСТЬ 1.3 — РИСКИ ПРОЕКТА И МЕРЫ МИТИГАЦИИ
№ | Описание риска |  |  |  | Вероятность | Влияние | Меры митигации
1 | Нежелание/неспособность пожилых жильцов осваивать систему — низкая явка на обучение |  |  |  | Высокая | Высокое | Расширенные инструкции с крупным шрифтом; помощники-волонтёры из молодых жильцов; резервные очные встречи; телефонная поддержка в первый месяц
2 | Изменение тарифов ЖКХ во время разработки — пересмотр логики расчёта |  |  |  | Средняя | Высокое | Гибкая настройка тарифов через административную панель без изменения кода; параметризация всех коэффициентов на этапе проектирования
3 | Срыв сроков frontend-задач (8, 9, 13) из-за зависимости от результатов юзабилити |  |  |  | Средняя | Среднее | Итеративное прототипирование с ранним вовлечением пользователей (задача 5); буфер 5 дней между юзабилити и финальным тестированием
4 | Технические ограничения серверного оборудования ТСЖ |  |  |  | Низкая | Среднее | Технический аудит инфраструктуры на этапе инициации; облачная альтернатива как запасной вариант