Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. Формирование репозитория проекта внедрения

Цель: Разграничить зоны ответственности на финальных стадиях проекта и освоить принципы документирования результатов.

Задание 1.

Найдите и опишите, чем отличаются цели и задачи менеджера развертывания (Deployment Manager) и менеджера сопровождения (Maintenance/Support Manager).

Составьте таблицу сравнения по критериям: Этап работ, Основные задачи, KPI (ключевые показатели успеха), Взаимодействие с заказчиком, Длительность ответственности.

Дайте определение «Репозиторий проекта внедрения». Перечислите обязательные разделы (папки) репозитория, которые должны быть сформированы к моменту старта промышленной эксплуатации (техническая документация, обучающие материалы, дистрибутивы, бэкапы, артефакты приемки).

Задание 2.

Условие: Крупная торговая компания внедрила WMS-систему (систему управления складом). Система развернута, данные перенесены. Прошла неделя промышленной эксплуатации.

Менеджер развертывания считает, что его работа закончена, так как система установлена и запущена.

Менеджер сопровождения еще не вступил в полномочия, так как ждет подписания финального акта.

Пользователи обнаружили, что при печати этикеток в часы пик система «зависает» на 2-3 минуты.

Задачи:

Определите, кто должен устранять проблему (или координировать процесс) в данной «серой зоне».

Составьте план эскалации инцидента.

Сформируйте структуру репозитория для передачи дел от «развертывания» к «сопровождению». Какие конкретно документы и артефакты (журналы, скрипты, отчеты о тестировании) должны лежать в папке «Передача в эксплуатацию»?

Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования

Цель: Научиться выбирать ПО для моделирования бизнес-процессов под конкретные задачи проекта.

Задание 1.

Найдите информацию о 3-4 инструментах (например: ARIS, Business Studio, Visual Paradigm, Draw.io).

Выпишите их ключевые особенности, тип лицензирования, преимущества и недостатки.

Составьте глоссарий терминов: нотация, репозиторий моделей, симуляция процессов, генерация регламентов.

Задание 2.

Условие: Вы - архитектор ИС. Перед вами стоит задача описать бизнес-процессы компании «Как есть» (AS-IS) и «Как будет» (TO-BE). Компания среднего бизнеса, бюджет на инструмент ограничен.

Вариант А: Нужно быстро нарисовать 20 схем для передачи программистам.

Вариант Б: Нужно создать полную базу данных процессов, чтобы автоматически генерировать должностные инструкции и регламенты.

Задачи:

Для каждого из вариантов (А и Б) выберите оптимальный инструмент из тех, что нашли.

Обоснуйте выбор (почему этот инструмент лучше других в данном контексте).

В выбранном инструменте (или просто на листе бумаги, соблюдая нотацию) нарисуйте фрагмент процесса «Согласование договора» (3-4 шага) в нотации BPMN. Объясните, какие элементы нотации вы использовали и зачем.

Применение технологии RUP в процессе внедрения

Цель: Освоить принципы итеративной разработки и внедрения на примере Rational Unified Process.

Задание 1.

Изучите, что такое RUP. Выпишите четыре фазы жизненного цикла проекта по RUP (Начало, Уточнение, Построение, Внедрение).

Объясните понятие «итерации» и чем RUP отличается от «водопадной» модели (Waterfall) при внедрении.

Опишите, какие артефакты (документы, модели) создаются на каждой фазе.

Задание 2. Кейс «Планирование итераций внедрения ERP» (5 часов)

Условие: Завод решил внедрить ERP-систему (1С / SAP / Oracle). Руководство хочет получить результат через 6 месяцев и боится, что проект затянется. Вы предлагаете использовать RUP.

Задачи:

Разбейте процесс внедрения ERP на 4 фазы RUP. Для каждой фазы укажите:

Цель фазы (критерий достижения).

Основные действия команды.

Какие риски снимаются в этой фазе.

Составьте план первых двух итераций фазы «Построение». Какие конкретные функции модуля «Зарплата» или «Склад» будут реализованы в первой итерации, а какие — во второй? Аргументируйте приоритеты.

Подготовьте аргументы для руководства, почему итеративный подход (RUP) безопаснее и выгоднее, чем сдача проекта «под ключ» в конце.

Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы

Цель: Изучить классы систем, помогающих управлять проектом внедрения (Project Management, Help Desk, Test Management).

Задание 1.

Найдите, какие категории инструментов используются при внедрении: Системы управления проектами (Project Management), Системы учета заявок (Help Desk/Service Desk), Системы управления тестированием (Test Management), Системы контроля версий (VCS).

Для каждой категории выпишите по 2-3 популярных продукта и их основную функцию в проекте внедрения.

Задание 2. Кейс «Настройка инструментов под проект» (6 часов)

Условие: Команда из 10 человек (аналитики, разработчики, тестировщики) начинает проект внедрения. Бюджет на инструменты есть.

Задачи:

Вам нужно настроить пространство для работы. Определите:

Где будет храниться устав проекта, план-график и назначаться задачи (выберите инструмент).

Куда пользователи заказчика будут писать сообщения об ошибках в процессе приемки (выберите инструмент).

Где будут хранится тест-кейсы и отчеты о тестировании.

Где будет храниться код доработок и конфигурации.

Смоделируйте ситуацию: Тестировщик нашел ошибку. Опишите путь этой ошибки по инструментам (из какой системы в какую передается задача) до момента ее исправления и закрытия.

Создайте схему информационных потоков между этими инструментами в проекте.

Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных средств.

Цель: Понять роль инфраструктуры в успехе внедрения и освоить базовые принципы проверки сети.

Задание 1.

Изучите понятия: IP-адресация, DNS, прокси-сервер, межсетевой экран (фаервол), пропускная способность, пинг (ICMP), задержка (latency).

Выпишите, какие требования к сети обычно предъявляются для работы современных информационных систем (СУБД, веб-клиенты, «толстые» клиенты).

Опишите, зачем нужна настройка сетевых портов при установке серверного ПО.

Задание 2. Кейс «Диагностика проблем с доступом» (5 часов)

Условие: Внедряется система электронного документооборота (СЭД). Сервер установлен в центральном офисе. Удаленный филиал (другой город) не может подключиться к веб-интерфейсу системы.

Задачи:

Составьте чек-лист (пошаговую инструкцию) для специалиста техподдержки, чтобы проверить, почему филиал не видит систему.

Подсказка: начать с проверки физического подключения, затем IP-связность (ping), затем проверка порта (telnet/nc), затем DNS, затем настройки фаервола.

Смоделируйте ситуацию: Ping идет, а страница не открывается. В чем может быть причина? Ваши дальнейшие действия.

Напишите короткую инструкцию для администратора филиала (на 5 шагов), как временно настроить рабочие места для подключения к новой системе (указать адрес сервера, настройки прокси и т.д.).

Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информационной системе. Режимы оповещения пользователей

Цель: Изучить вопросы эргономики, безопасности и коммуникации с пользователями.

Задание 1.

Изучите способы разграничения доступа (ролевая модель, мандатная).

Выпишите, что такое «интерфейс пользователя» и какие требования к нему предъявляются (интуитивность, скорость работы, доступность).

Перечислите возможные режимы оповещения пользователей: email-рассылки, всплывающие уведомления в системе, SMS, push-уведомления, лента новостей.

Задание 2.

Условие: В компании внедряется CRM-система. В ней будут работать три отдела: Отдел продаж (менеджеры), Руководство (директор), Бухгалтерия.

Менеджер видит только своих клиентов и сделки.

Руководитель видит всех клиентов и все сделки.

Бухгалтер видит только закрытые сделки (оплаты) и не видит переписку с клиентами.

Задачи:

Опишите ролевую модель доступа. Какие права и ограничения будут у каждой роли?

Спроектируйте интерфейс главной страницы для менеджера: какие блоки информации ему нужны в первую очередь?

Настройте систему оповещений (опишите правила):

Менеджеру приходит уведомление, если клиент ему написал (в чат системы).

Руководителю приходит уведомление, если менеджер закрыл сделку на сумму > 1 млн руб.

Всем пользователям приходит уведомление о профилактических работах в системе раз в месяц.

Организация мониторинга процесса внедрения. Оформление результатов внедрения

Цель: Освоить инструменты контроля проекта и правила закрытия этапов.

Задание 1.

Изучите понятия: мониторинг проекта, статус-митинг, отчет по вехам, освоенный объем (Earned Value), план-фактный анализ.

Выпишите, какие документы являются результатами внедрения (Акт приемки-сдачи работ, Акт ввода в эксплуатацию, Протокол обучения, Отчет о тестировании).

Задание 2. Кейс «Подготовка отчета для заказчика» (6 часов)

Условие: Проект внедрения модуля «Управление персоналом» близится к концу. Вы руководитель проекта. Заказчик просит итоговый отчет и подписание акта.

Задачи:

Разработайте форму еженедельного статус-отчета для заказчика. Какие разделы в нем обязательны (выполнено, план на неделю, риски, проблемы)?

Составьте чек-лист «Критерии готовности системы к приемке». Что должно быть сделано, прежде чем назначать приемку? (Например: тесты пройдены, документация есть, данные перенесены и сверены).

Напишите проект Акта выполненных работ. Перечислите в нем основные результаты, которые передаются заказчику (ПО, документация, обученные сотрудники).

Придумайте метрики мониторинга, которые покажут, что проект НЕ срывается (например, количество критических ошибок на тестировании, % выполнения задач по неделям).

Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии

Цель: Понять, как измерить качество работы ИС после внедрения и как современные стандарты помогают управлять жизненным циклом.

Задание 1.

Изучите понятие качества ПО. Выпишите основные характеристики качества (функциональность, надежность, производительность, удобство использования).

Найдите, что такое CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) / ИПИ (Информационная поддержка жизненного цикла изделий). В чем суть этой концепции?

Как CALS связан с процессами внедрения и эксплуатации ИС?

Задание 2.

Условие: Система автоматизации проектного института (управление задачами и документами) работает уже полгода. Появились нарекания на скорость работы и нехватку отчетов.

Задачи:

Предложите 3 метрики для оценки качества функционирования системы (например: среднее время отклика интерфейса, количество инцидентов в месяц, удовлетворенность пользователей по опросу).

Опишите, как бы вы провели замер производительности (нагрузочное тестирование).

Примените идеологию CALS: Какие данные о системе и проектах (о жизненном цикле) уже сейчас нужно собирать и хранить в электронном виде, чтобы через 5 лет можно было легко модернизировать систему или передать дела новой команде разработки? Составьте перечень данных для долговременного хранения (электронный архив документации, история изменений, модели данных и т.д.).